## Sheet1
[8 empty] | 修复状态 | versionCode | 备注
安卓 | 缺少分享功能 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 | 已修复 | 2 | qq缺少key，微博微信已经集成
安卓 | 点击播放视频默认加载为标清 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 | 已修复 | 2
安卓 | 评论详情点击某一条评论进行回复，应该跳转到评论回复列表，并弹出回复框 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 |  | 1
安卓 | 针对评论的评论的功能应该关闭掉 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 |  | 1
安卓 | 发表评论默认按照时间倒叙进行排序 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 |  | 1
安卓 | 首页“学术、艺术顾问”点击进入检索页面后，默认为按艺术家检索 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 |  | 1
安卓 | 点击搜索，输入关键字，键盘上应该出现“搜索”事件 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 | 已修复 | 2
安卓 | “片库”列表，滚动的时候出现重影，页面版面混乱 | BUG | 重要 | 高 | 否 | 周平 | 2018-12-03 | 已修复 | 2
安卓 | 首页无下拉刷新功能 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 | 无此需求 | 1 | 根据时间看后期是否需要增加
安卓 | 首页加载列表如无图片应显示默认图片，否则会出现版面错误问题 | BUG | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 | 已修复 | 2 | 动态计算图片尺寸，但没有默认图，如需显示默认图，需要提供图片
安卓 | 播放页面，半屏播放模式不能选择清晰度 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 | 已修复 | 2
安卓 | session错误，token为空异常，需要统一处理为跳转到登陆界面重新登陆 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 | 已修复 | 2 | 失效后会自动弹出登录界面
安卓 | 播放的时候如果未登录需要跳转到登陆界面进行登陆 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-03 | 已修复 | 2
安卓 | 需按照效果图进行修改 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-04 |  | 1
安卓 | 横竖屏切换闪退 | BUG | 重要 | 高 | 否 | 周平 | 2018-12-04 | 已修复 | 2 | 除视频页面外，其他只支持竖屏
安卓 | app效果需先调整，保持跟标记的效果图一致 | 功能 | 一般 | 一般 | 否 | 周平 | 2018-12-04 |  | 1
安卓 | 4G小米6手机打开后app后片库的需选择艺术家栏偶尔会没有 | BUG | 重要 | 高 | 否 | 周平 | 2018-12-05 | 已修复 | 2 | 手头没有小米6，没法验证